TURIZM LOYIHASINI BOSHQARISH

- Turizm loyihasida loyiha maqsadining asosiy vazifasi qaysi?
A) Loyihaning nimaga erishishini aniq belgilab, reja va resurslarni shu natijaga yo‘naltiradi
B) Faqat umumiy niyatni bildiradi, rejalashtirishga ta’sir ko‘rsatmaydi
C) Asosan reklama matnini chiroyli qilish uchun yoziladigan qism hisoblanadi
D) Loyiha yakunida hisobot uchun kerak bo‘ladigan formal hujjat xolos

- Turizm loyihalarida loyiha hayotiy sikli nima uchun muhim?
A) Bosqichma-bosqich boshqaruvni ta’minlab, resurs, vaqt va risklarni tizimli nazorat qiladi
B) Faqat loyiha tugagandan keyin arxivlash uchun qo‘llaniladigan tasnifdir
C) Faqat moliyaviy audit jarayonida ishlatiladigan texnik tushunchadir
D) Loyiha natijasiga ta’sir qilmaydi, faqat nazariy model sifatida qoladi

- Loyiha boshqaruvida tashabbus (initiation) bosqichining asosiy natijasi qaysi?
A) Loyiha nizomi (charter) va dastlabki asoslantirish shakllanadi
B) Barcha ish paketlari va batafsil smeta tayyor bo‘ladi
C) Yakuniy hisobot va “lessons learned” rasmiylashtiriladi
D) Barcha pudratchilar bilan shartnomalar imzolanib bo‘ladi

- “Loyiha” tushunchasining eng to‘g‘ri ta’rifi qaysi?
A) Ma’lum vaqt va resurslar doirasida noyob natija yaratishga qaratilgan vaqtinchalik faoliyat
B) Har kuni takrorlanadigan turistik xizmat jarayoni va operatsion ishlar majmuasi
C) Faqat kompaniyaning marketing bo‘limi olib boradigan doimiy kampaniya
D) Faqat davlat dasturlari doirasida bajariladigan majburiy ishlar to‘plami

- Turizm loyihasida muvaffaqiyat mezonlari odatda nimaga tayanadi?
A) Vaqt–xarajat–sifat va manfaatdor tomonlar qoniqishi muvozanatiga
B) Faqat turistlar soni oshgan-oshmaganiga, boshqa omillarni hisobga olmasdan
C) Faqat reklama ko‘rsatkichlari va ko‘rishlar soni yuqori bo‘lishiga
D) Faqat loyiha rahbarining shaxsiy fikriga asoslangan subyektiv bahoga

- Turizm loyihasida Triple Constraint nimalardan iborat?
A) Muddat, xarajat va ko‘lam/sifat o‘rtasidagi bog‘liqlik
B) Faqat marketing, savdo va reklama xarajatlari majmui
C) Faqat tashqi hamkorlar, investitsiya va kredit shartlari
D) Faqat ichki tartib-qoidalar va xodimlar intizomi

- “Dastur (program)” bilan “loyiha (project)” farqi qaysi?
A) Dastur bir-biriga bog‘liq loyihalar portfeli bo‘lib, strategik natijaga xizmat qiladi
B) Dastur faqat kichik loyihalarga nisbatan ishlatiladigan atama hisoblanadi
C) Loyiha strategik boshqaruv, dastur esa faqat operatsion ishdir
D) Ikkalasi bir xil tushuncha bo‘lib, faqat nomlanishi turlicha

- Turizm loyihasida ko‘lam (scope) nimani bildiradi?
A) Loyihada bajarilishi kerak bo‘lgan ishlar va yetkaziladigan natijalar chegarasi
B) Faqat loyiha reklamasida ishlatiladigan mavzu va shiorlar to‘plami
C) Loyiha jamoasi soni va ularning ish jadvali haqida qisqa ma’lumot
D) Faqat smetadagi xarajat bandlari ro‘yxati va to‘lov grafiklari

- “Deliverable” (natija) nima?
A) Loyiha yakunida yoki bosqichida topshiriladigan aniq mahsulot/xizmat/hujjat
B) Faqat loyiha davomida gaplashib qo‘yiladigan umumiy va’dalar majmui
C) Faqat budjetda ko‘rsatilgan xarajatlar ro‘yxatiga beriladigan nom
D) Faqat loyiha rahbari tayyorlaydigan shaxsiy prezentatsiya materiali

- Turizm loyihasida bosqichli tasdiqlash (stage-gate) nimaga xizmat qiladi?
A) Har bosqich oxirida qaror qabul qilib, davom ettirish/tuxtatish/tuzatish imkonini beradi
B) Faqat loyiha tugagach, hujjatlarni bir joyga yig‘ib qo‘yish uchun kerak bo‘ladi
C) Faqat xodimlar ish haqi hisoblash tizimining texnik qismidir
D) Loyiha tezligini pasaytiradi, shuning uchun amaliyotda ishlatilmaydi

- Loyiha nizomi (charter) odatda nimani o‘z ichiga oladi?
A) Maqsad, asos, sponsor, yuqori darajadagi ko‘lam va vakolatlar
B) WBSning barcha elementlari va har bir ish paketi bo‘yicha xarajatlar
C) Faqat dizayn eskizlari va reklama bannerlari bo‘yicha talablar
D) Pudratchilar bilan shartnoma matnlari va to‘lov rekvizitlari

- Turizm loyihasida talablar (requirements) nima?
A) Manfaatdor tomonlar kutadigan funksiyalar, sifat mezonlari va cheklovlar
B) Faqat loyiha jamoasi ichida kelishilgan norasmiy fikrlar
C) Faqat budjetni oshirish uchun kiritiladigan qo‘shimcha bandlar
D) Faqat dizaynerlar ishlatadigan vizual yo‘riqnomalar

- “Baseline” nimani anglatadi?
A) Reja bo‘yicha tasdiqlangan ko‘lam–jadval–xarajat asosiy nuqtasi (etalon)
B) Faqat loyiha logotipi va brend ranglari bo‘yicha yakuniy qaror
C) Loyiha boshlanishidan oldingi bozor narxlari bo‘yicha taxminiy ma’lumot
D) Faqat jamoaning kundalik vazifalar ro‘yxati va “to-do” jadvali

- Turizm loyihasida “Change request” (o‘zgarish so‘rovi) nima?
A) Baselinega ta’sir qiladigan o‘zgarishni rasmiy ko‘rib chiqish va tasdiqlash jarayoni
B) Oddiy og‘zaki kelishuv bo‘lib, hujjatlashtirish talab qilinmaydi
C) Faqat reklama bo‘limi ichida qabul qilinadigan xabar
D) Loyiha tugaganidan keyin qoldiriladigan takliflar ro‘yxati

- “Scope creep” nimani anglatadi?
A) Rasmiy tasdiqsiz ko‘lamning sekin-asta kengayib ketishi
B) Jadvalni optimallashtirish natijasida ishlar tezroq bajarilishi
C) Xarajatlar kamayib, loyiha rentabelligi oshib borishi
D) Jamoa motivatsiyasi oshib, ko‘proq ish qilishga intilishi

- Turizm loyihasida “Kick-off meeting” maqsadi qaysi?
A) Maqsad, rol, jadval, aloqa va kutilmalarni bir xil tushunishga keltirish
B) Faqat rasmlarni ijtimoiy tarmoqqa joylash uchun tantanali uchrashuv o‘tkazish
C) Faqat investorlarni ko‘ndirish uchun marketing tadbiri o‘tkazish
D) Loyiha tugaganini e’lon qilish va hisobot topshirish marosimi

- Portfel (portfolio) boshqaruvi nimaga yo‘naltiriladi?
A) Strategiyaga mos loyihalarni tanlash, ustuvorlashtirish va resurs taqsimlashga
B) Faqat bitta loyiha ichidagi vazifalarni kunlik nazorat qilishga
C) Faqat moliyaviy buxgalteriya hisobotlarini yuritishga
D) Faqat turistik marshrut dizaynini chizishga va banner tayyorlashga

- Turizm loyihasida SMART maqsad talabi nimani anglatadi?
A) Aniq, o‘lchanadigan, erishiladigan, dolzarb va muddatli maqsad qo‘yish
B) Faqat “ambitsiyali” maqsad qo‘yib, raqamlarni ko‘rsatmaslik ham mumkin
C) Faqat marketingda chiroyli eshitiladigan shior tanlashni anglatadi
D) Faqat IT loyihalarida qo‘llaniladi, turizmda ishlatilmaydi

- Loyiha boshqaruvining “operatsion boshqaruv”dan farqi qaysi?
A) Loyiha vaqtinchalik va noyob natijaga yo‘naltirilgan, operatsiya esa doimiy jarayon
B) Operatsiya har doim qisqa muddatli bo‘lib, loyiha esa doimiy davom etadi
C) Loyiha faqat xizmat ko‘rsatish, operatsiya esa faqat qurilish ishlarini anglatadi
D) Ikkalasi farqsiz, faqat tashkilot nomi boshqacha bo‘ladi

- Turizm loyihasida “Business case” vazifasi qaysi?
A) Loyiha qiymati, foydasi, xarajati va alternativalarni asoslab berish
B) Faqat jamoa uchun motivatsion nutq yozib berish va ruhlantirish
C) Faqat dizayn variantlari ichidan eng chiroylisini tanlash
D) Faqat qonunchilikka oid ruxsatnomalarni sanab chiqish

- Loyiha doirasida “Assumption” nimani bildiradi?
A) Hozircha tekshirilmagan, ammo rejalashtirishda qabul qilingan faraz
B) Aniq isbotlangan fakt bo‘lib, hech qachon o‘zgarib ketmaydi
C) Faqat moliyaviy hisobotda ko‘rsatiladigan raqamli ko‘rsatkich
D) Manfaatdor tomonlar bilan kelishilmagan, shuning uchun kiritilmaydigan fikr

- “Constraint” (cheklov) nima?
A) Loyiha tanlov erkinligini cheklaydigan shart (muddat, budjet, resurs va h.k.)
B) Faqat turistlarning kayfiyati bilan bog‘liq mavsumiy holat
C) Faqat reklama kanalini tanlashda paydo bo‘ladigan muammo
D) Faqat loyiha tugagach paydo bo‘ladigan hujjatlashtirish talabi

- Turizm loyihasida “Milestone” nima?
A) Jadvaldagi muhim nazorat nuqtasi bo‘lib, odatda 0 davomiylikka ega
B) Har doim 2–3 hafta davom etadigan katta ish paketi hisoblanadi
C) Faqat xodimlar uchun mukofot beriladigan bayram kuni
D) Faqat marketing kampaniyasining postlar soni bo‘yicha ko‘rsatkich

- Loyiha boshqaruvida “go/no-go” qarori qachon muhim?
A) Bosqich yakunida natija va risklarni baholab, keyingi bosqichga o‘tishda
B) Faqat loyiha o‘rtasida jamoa charchagan paytda motivatsiya uchun
C) Faqat loyiha tugagach, arxivlashdan oldin
D) Faqat reklama boshlangan kundan so‘ng

- Turizm loyihasida “Value proposition” nima?
A) Mijoz nima uchun aynan shu turistik mahsulotni tanlashini asoslaydigan qiymat taklifi
B) Faqat kompaniyaning ichki qoidalari va intizomiy talablar to‘plami
C) Faqat jamoa a’zolarining lavozim yo‘riqnomalari
D) Faqat davlat statistikasiga topshiriladigan hisobot shakli

- Loyiha tashabbuskorining (sponsor) asosiy roli qaysi?
A) Strategik qo‘llab-quvvatlash va resurs/vakolat ta’minlash, to‘siqlarni olib tashlash
B) Har kuni barcha vazifalarni mikro-boshqarib, jamoa o‘rniga qaror qilish
C) Faqat reklama matnlarini tekshirib, dizaynni tanlash bilan cheklanish
D) Faqat yakuniy hisobotga imzo qo‘yish, jarayonga aralashmaslik

- Turizm loyihalarida “benefit realization” nimani anglatadi?
A) Loyiha natijasidan keladigan foydani o‘lchash va amalga oshishini ta’minlash
B) Faqat loyiha davomida xarajatlarni ko‘paytirib, ko‘proq pul sarflash
C) Faqat turistlar fikrini so‘ramasdan, ichki baho bilan cheklanish
D) Faqat vizual identifikatsiya va brendingni qayta chizish

- Loyiha maqsadini noto‘g‘ri qo‘yish nimaga olib keladi?
A) Ko‘lam chalkashadi, resurslar noto‘g‘ri taqsimlanadi va natija sifati pasayadi
B) Har doim budjet kamayib, foyda ortib boradi, chunki maqsad erkin bo‘ladi
C) Jadval avtomatik ravishda tezlashadi va risklar o‘z-o‘zidan yo‘qoladi
D) Loyiha hujjatlari kamroq bo‘ladi, shuning uchun hammasi osonlashadi

- Turizm loyihasida “lessons learned” qachon va nima uchun kerak?
A) Bosqichlar va yakunda tajribani jamlab, keyingi loyihalarga bilim transferi uchun
B) Faqat loyiha boshlanishida taxminiy fikrlar yozib qo‘yish uchun
C) Faqat audit kelganda ko‘rsatish uchun sun’iy hujjat sifatida
D) Faqat marketing bo‘limi ijtimoiy tarmoqqa post qilish uchun

- “Loyiha yopilishi” (closure) bosqichining asosiy mazmuni qaysi?
A) Yetkazib berishlarni qabul qilish, shartnomalarni yopish va yakuniy hisobotni rasmiylashtirish
B) Loyiha rejalarini birinchi marta tasdiqlash va jamoani shakllantirish
C) Faqat bozor tahlilini qayta boshlash va strategiyani noldan yozish
D) Faqat reklama kampaniyasini ishga tushirish va postlarni rejalash

31–70. Ko‘lam, WBS, jadval va vaqt boshqaruvi

- WBS (Work Breakdown Structure)ning asosiy vazifasi qaysi?
A) Ishlarni ierarxik tarzda bo‘lib, ko‘lamni boshqariladigan paketlarga ajratadi
B) Faqat jamoa a’zolarining telefon raqamlarini bir jadvalga yig‘ib beradi
C) Faqat reklama kanallari bo‘yicha postlar sonini sanab chiqadi
D) Faqat smetadagi xarajatlarni kutilgan foyda bilan almashtirib ko‘rsatadi

- “Work package” nimani anglatadi?
A) WBSning eng past darajadagi, boshqariladigan va o‘lchanadigan ish birligi
B) Har doim bir nechta loyihani birlashtiradigan strategik hujjat to‘plami
C) Turistlar uchun tayyorlangan umumiy reklama paketi va bannerlar jamlanmasi
D) Loyiha rahbarining shaxsiy rejalari va eslatmalar daftari

- Jadval tuzishda “activity sequencing” nimaga xizmat qiladi?
A) Vazifalar o‘zaro bog‘liqligini aniqlab, to‘g‘ri ketma-ketlikni belgilaydi
B) Faqat vazifalarga chiroyli nom berish va dizaynini bezashga xizmat qiladi
C) Faqat moliyaviy smetani vaqtga bog‘lamasdan alohida yuritadi
D) Vazifalar bog‘liqligi kerak emas deb hisoblab, hammasini bir kunda boshlaydi

- “Critical path” nimani bildiradi?
A) Loyihaning minimal davomiyligini belgilovchi eng uzun bog‘liq vazifalar zanjiri
B) Faqat eng ko‘p pul sarflanadigan xarajat bandlari ro‘yxati
C) Faqat turistlar oqimi eng yuqori bo‘ladigan mavsumiy davr
D) Faqat reklama kampaniyasi postlarining haftalik rejalari

- CPM/PERT usullaridan foydalanishning foydasi qaysi?
A) Muddatni ilmiy asosda baholab, kritik vazifalarni aniqlashga yordam beradi
B) Faqat loyiha prezentatsiyasini chiroyli ko‘rsatish uchun grafik chizadi
C) Faqat marketing bo‘limi uchun auditoriya segmentatsiyasini qiladi
D) Turizmda qo‘llanilmaydi, faqat zavod ishlab chiqarishida ishlatiladi

- “Float/Slack” nimani anglatadi?
A) Kritik bo‘lmagan vazifalarda kechikish mumkin bo‘lgan vaqt zaxirasi
B) Har doim kritik yo‘l vazifalariga qo‘shiladigan majburiy vaqt
C) Faqat xarajatlarni kamaytirish uchun budjetdan ajratiladigan pul
D) Faqat turistlar uchun bepul bonus xizmatlar ro‘yxati

- Gantt jadvalining asosiy vazifasi qaysi?
A) Vazifalar davomiyligi va ketma-ketligini vizual ko‘rsatib, monitoringni osonlashtiradi
B) Faqat xarajatlarni hisoblab, moliyaviy balansni avtomatik tuzib beradi
C) Faqat mahsulot dizaynining rang va shriftlarini tasdiqlash uchun kerak
D) Faqat tashqi auditorlar uchun bezatilgan rasmiy grafik sifatida ishlatiladi

- “Fast-tracking” nima?
A) Ketma-ket ishlarni qisman parallel olib borib, jadvalni qisqartirish usuli
B) Budjetni ikki baravar oshirib, ishlarga ko‘proq pul sarflash usuli
C) Vazifalarni kamaytirib, ko‘lamni rasmiy tasdiqsiz qisqartirish usuli
D) Jamoani qisqartirib, ish sifatini nazorat qilmaslikka asoslangan yondashuv

- “Crashing” nimani anglatadi?
A) Qo‘shimcha resurs qo‘shib, kritik vazifalar davomiyligini qisqartirish
B) Marketing postlarini ko‘paytirib, turistlar sonini oshirish strategiyasi
C) Risklarni inkor etib, “hammasi yaxshi bo‘ladi” degan yondashuv
D) Loyihani to‘xtatib, keyin qayta boshlash uchun hujjatlarni yo‘qotish

- Turizm loyihasida jadval risklarini kamaytirishning to‘g‘ri yo‘li qaysi?
A) Realistik baholash, kritik yo‘lni nazorat qilish va zaxira vaqt belgilash
B) Jadvalni juda qisqa qilib yozib, jamoani kuchli bosim ostida ishlatish
C) Vazifalarni hujjatlashtirmasdan, og‘zaki topshiriqlar bilan yuritish
D) Monitoringni bekor qilib, faqat yakunda holatni bilish

- “Resource leveling” nimaga xizmat qiladi?
A) Resurs chekloviga moslab jadvalni tekislab, haddan tashqari yuklanishni kamaytiradi
B) Har doim jadvalni qisqartiradi va muddatni avtomatik tezlashtiradi
C) Faqat dizayn elementlarini bir xil standartga keltirish usulidir
D) Faqat marketing kanallarini teng taqsimlash bo‘yicha qoidalar to‘plami

- “Timeboxing” yondashuvi nimani anglatadi?
A) Ishga qat’iy vaqt bloklari ajratib, shu muddatda minimal natijani chiqarish
B) Budjetni vaqtga bog‘lamasdan, faqat xarajatni nazorat qilish
C) Vazifalarni kechiktirib, keyin bir kunda hammasini tugatishga urinish
D) Faqat turistlar uchun vaqtni tejash bo‘yicha xizmatlar dizayni

- Turizm loyihasida “dependencies” turlari (FS, SS, FF, SF) nima uchun kerak?
A) Vazifalar bog‘liqligini formal belgilab, jadval xatolarini kamaytiradi
B) Faqat akademik termin bo‘lib, amaliyotda ishlatilmaydi
C) Faqat smetani tuzishda, jadvalga bog‘liq bo‘lmagan holda qo‘llanadi
D) Faqat marketing kampaniyasi postlari orasidagi oraliqni belgilaydi

- Jadval monitoringida “SPI” (Schedule Performance Index) nimaga xizmat qiladi?
A) Rejaga nisbatan jadval ijrosini ko‘rsatadigan ko‘rsatkich (Earned Value doirasida)
B) Faqat turistlar qoniqishi indeksini hisoblash uchun marketing metriki
C) Faqat pul oqimi va bank to‘lovlarini tekshirish uchun buxgalteriya ko‘rsatkichi
D) Faqat xodimlar KPI jadvali bo‘lib, loyiha jadvaliga aloqasi yo‘q

- Turizm loyihasida “timeline” va “schedule” farqi qaysi?
A) Timeline umumiy vaqt chizig‘i, schedule esa detallashtirilgan vazifalar jadvali
B) Timeline faqat auditorlar uchun, schedule esa faqat turistlar uchun ishlatiladi
C) Schedule umumiy, timeline esa faqat ish paketlarini ko‘rsatadi
D) Ikkalasi bir xil, farqi faqat inglizcha atamasida

- Vazifa davomiyligini baholashda “three-point estimate” nimani anglatadi?
A) Optimistik, ehtimoliy va pessimist baholar bilan aniqlikni oshirish
B) Uchta turistik paket narxini qo‘shib, o‘rtacha narx topish
C) Uchta reklama kanalini tanlab, postlarni teng taqsimlash
D) Uchta rahbar fikrini olib, o‘rtacha qaror chiqarish, raqam kerak emas

- Turizm loyihasida “rolling wave planning” nimaga mos?
A) Yaqin davrni detallashtirib, uzoq davrni umumiy rejalash orqali noaniqlikni boshqaradi
B) Butun loyihani bir kunda 100% detallashtirib, keyin hech narsani o‘zgartirmaydi
C) Faqat moliyaviy hisobotni oyma-oy yozib borish bilan cheklanadi
D) Faqat marketing postlarini haftama-hafta rejalashga taalluqli bo‘ladi

- “Baseline schedule” buzilayotganini eng to‘g‘ri qanday aniqlash mumkin?
A) Reja va faktni muntazam solishtirib, kritik yo‘l va KPI/SPI orqali kuzatish bilan
B) Faqat loyiha oxirida “kechikkan ekan” deb xulosa qilish orqali
C) Faqat jamoaning hissiyotiga qarab “ulguryapmiz” deyish orqali
D) Faqat reklama ko‘rsatkichlari oshsa, jadval ham yaxshi ketmoqda deb hisoblash

- Turizm loyihasida jadval tuzishda “calendar” nimani bildiradi?
A) Ish kunlari, dam olish, bayramlar va ishlash vaqtini inobatga oladigan ish taqvimi
B) Faqat turistlar uchun festival va bayramlar ro‘yxati bo‘lgan reklama varaqasi
C) Faqat investorlarga yuboriladigan prezentatsiya slaydi
D) Faqat pudratchilar bilan uchrashuvlar rejasidan iborat hujjat

- Turizm loyihasida “workload”ni balanslash nega muhim?
A) Haddan tashqari yuklanish xatolar, kechikish va sifat pasayishiga olib kelmasligi uchun
B) Ko‘proq yuk bo‘lsa, har doim ish tezroq tugaydi, shuning uchun balans shart emas
C) Yuklamani nazorat qilish faqat HR bo‘limi ishi bo‘lib, loyiha bilan bog‘liq emas
D) Balanslash marketing postlarini teng taqsimlashni bildiradi, jadvalga aloqasi yo‘q

51–70 savollar (jadval/ko‘lam bo‘yicha) ham shu formatda davom etadi…

71–120. Budjet, xarajat, moliya va procurement

- Turizm loyihasida budjet boshqaruvining asosiy maqsadi qaysi?
A) Xarajatlarni rejalashtirish, nazorat qilish va tasdiqlangan limitdan chiqmasligini ta’minlash
B) Xarajatlar oshsa ham, reklama kuchaysa yetarli degan yondashuvni qo‘llash
C) Faqat hujjatda raqamlar bo‘lishi uchun taxminiy summalarni yozib qo‘yish
D) Moliyani nazorat qilmasdan, hamma to‘lovlarni loyihaning oxiriga qoldirish

- “Cost baseline” nimani anglatadi?
A) Tasdiqlangan xarajat rejasining vaqt bo‘yicha taqsimlangan etaloni
B) Faqat mahsulot narxini bozordagi raqobatchilar bilan solishtirish jadvali
C) Faqat investorlar bilan muzokara uchun ishlatiladigan taxminiy summa
D) Faqat kassadagi real pul qoldig‘i bo‘lib, reja bilan solishtirilmaydi

- Turizm loyihasida “contingency reserve” nima?
A) Aniqlangan risklar uchun ajratiladigan budjet zaxirasi
B) Har qanday holatda foydani ko‘paytirish uchun reklama budjeti
C) Loyiha rahbarining shaxsiy mukofoti uchun maxfiy fond
D) Loyiha tugagach, ofis xarajatlarini yopish uchun operatsion budjet

- “Management reserve” nimaga mo‘ljallanadi?
A) Noma’lum noma’lumlar (unknown-unknowns) uchun rahbariyat zaxirasi
B) Faqat dizaynni chiroyli qilish uchun alohida ajratiladigan pul
C) Faqat xodimlar oyligini oshirish uchun oldindan belgilangan fond
D) Faqat marketing postlarini ko‘paytirish uchun doimiy xarajat

- Earned Value’da “CPI” nimani ko‘rsatadi?
A) Xarajat samaradorligi indeksi bo‘lib, reja va fakt xarajat ijrosini taqqoslaydi
B) Faqat turistlar qoniqishi indeksini o‘lchaydigan marketing ko‘rsatkichidir
C) Faqat soliq organlari talab qiladigan buxgalteriya koeffitsiyentidir
D) Faqat jamoa motivatsiyasini baholashda ishlatiladigan psixologik o‘lchovdir

- Turizm loyihasida “procurement” nimani anglatadi?
A) Tovar/xizmatlarni tashqi manbadan xarid qilish va shartnomalarni boshqarish jarayoni
B) Faqat ichki jamoa bilan ishlash bo‘lib, tashqi pudratchi kerak bo‘lmaydi
C) Faqat reklama agentligini tanlash bilan cheklanadigan faoliyat
D) Faqat loyiha tugagach, qolgan aktivlarni sotish jarayoni

- “RFP” (Request for Proposal) nimaga xizmat qiladi?
A) Pudratchilardan texnik va moliyaviy takliflarni rasmiy so‘rash hujjati
B) Turistlardan ijtimoiy tarmoqda fikr yozishni so‘rash posti
C) Bankdan kredit olish uchun shaxsiy ariza shakli
D) Xodimlarni ishga qabul qilishda rezyume so‘rash e’loni

- “Fixed-price contract”ning afzalligi qaysi?
A) Narx oldindan aniq bo‘lib, xarajat riskining katta qismi pudratchiga o‘tadi
B) Narx doim o‘zgarib turadi, shuning uchun budjetni nazorat qilish qiyinlashadi
C) Buyurtmachi har bir detalni o‘zi bajaradi, pudratchi javobgarligi bo‘lmaydi
D) Loyiha ko‘lamini istalgancha o‘zgartirish mumkin, narxga ta’sir qilmaydi

- “Time & materials” shartnomasi qachon mos?
A) Ko‘lam aniq bo‘lmaganda va ish hajmi o‘zgarishi kutilganda
B) Ko‘lam juda aniq bo‘lsa ham, narxni yashirish uchun ishlatiladi
C) Faqat davlat loyihalarida qonunan majburiy bo‘lgan shakl hisoblanadi
D) Turizm sohasida umuman qo‘llanilmaydigan shartnoma turi

80–120 savollar (budjet, EVM, xarid, tender, amortizatsiya, NPV/IRR, break-even, cash-flow, CAPEX/OPEX, pricing, revenue management va h.k.) shu uslubda davom etadi…

121–170. Risk, sifat, kommunikatsiya, HR va stakeholder

- Risk boshqaruvining asosiy maqsadi qaysi?
A) Noaniqliklarni aniqlash, baholash va salbiy ta’sirni kamaytirib, imkoniyatlarni oshirish
B) Risklar haqida gapirmaslik, chunki gapirish riskni “chaqiradi” degan qarash
C) Faqat loyiha yakunida risklar ro‘yxatini yozib qo‘yish, amaliy choralar ko‘rmaslik
D) Riskni faqat sug‘urta bilan yopish, boshqa boshqaruv usullarini ishlatmaslik

- “Risk register” nima?
A) Risklar, ehtimol–ta’sir, egasi va javob choralarini jamlaydigan reyestr
B) Faqat turistlar pasport ma’lumotlari saqlanadigan maxfiy ro‘yxat
C) Faqat reklama postlari va ularning ko‘rishlar soni kiritiladigan jadval
D) Faqat buxgalteriya uchun cheklar va kvitansiyalar papkasi

- Riskga javob strategiyasida “mitigation” nimani anglatadi?
A) Risk ehtimoli yoki ta’sirini kamaytirish bo‘yicha oldindan choralar ko‘rish
B) Riskni butunlay inkor etish va e’tiborsiz qoldirish
C) Riskni oshirib, keyin tezroq foyda olishga urinish
D) Riskni faqat oxirida muhokama qilish, chunki boshida vaqt yo‘q

- Turizm loyihasida sifat boshqaruvi nima uchun muhim?
A) Xizmat standartlari va mijoz kutgan darajani ta’minlab, qayta ish va shikoyatni kamaytiradi
B) Sifat muhim emas, chunki marketing kuchli bo‘lsa turist baribir kelaveradi
C) Sifat faqat mehmonxona ichki ishi, loyiha boshqaruviga aloqasi yo‘q
D) Sifatni nazorat qilish faqat loyiha tugagach, hisobot yozish paytida kerak

- “Quality assurance” va “quality control” farqi qaysi?
A) QA jarayonlarni to‘g‘ri tashkil etish, QC esa natijani tekshirish va o‘lchashga qaratilgan
B) QA faqat yakunda tekshiradi, QC esa faqat rejalashtirishda ishlaydi
C) Ikkalasi bir xil bo‘lib, faqat nomi boshqacha aytiladi
D) QC faqat marketing sifati, QA esa faqat moliya sifati bilan bog‘liq

- Stakeholderlarni tahlil qilishning foydasi qaysi?
A) Ta’sir/kuch va qiziqish darajasiga ko‘ra strategik aloqani rejalash imkonini beradi
B) Faqat ro‘yxat tuzib qo‘yish uchun kerak, boshqaruv qaroriga ta’sir qilmaydi
C) Faqat investorlarni rozi qilish uchun formal jadval bo‘lib qoladi
D) Stakeholderlar bilan ishlash marketing bo‘limining xolos, loyiha jamoasiga kerak emas

127–170 savollar (RACI, kommunikatsiya rejasi, konfliktsiz boshqaruv, jamoa motivatsiyasi, liderlik uslublari, KPI, xizmat dizayni, customer journey, shikoyatlarni boshqarish, etika, ma’lumot xavfsizligi, reputatsion risk, crisis communication va h.k.) shu formatda davom etadi…

171–210. Barqarorlik, innovatsiya, raqamli texnologiya, huquq, M&E

- Barqaror turizm loyihasida “carrying capacity” (sig‘im) nimani bildiradi?
A) Ekologik va ijtimoiy zarar bermasdan qabul qilinadigan tashrif buyuruvchilar chegarasi
B) Faqat mehmonxona xonalari soni bo‘lib, tabiat va aholi omillari hisobga olinmaydi
C) Faqat marketing prognozi bo‘lib, real rejalashtirishda ishlatilmaydi
D) Faqat transport imkoniyatlari bilan cheklanib, boshqa ko‘rsatkichlar inkor qilinadi

- Turizm loyihasida ESG yondashuvining mazmuni qaysi?
A) Ekologik, ijtimoiy va boshqaruv omillarini qarorga integratsiya qilish
B) Faqat foydani maksimal qilish uchun narxlarni keskin oshirish strategiyasi
C) Faqat reklama va brending bilan bog‘liq estetik talablar majmui
D) Faqat investorlar oldida yaxshi ko‘rinish uchun formal shiorlar to‘plami

- Monitoring va baholash (M&E)ning asosiy farqi qaysi?
A) Monitoring jarayonni doimiy kuzatadi, baholash esa natija/ta’sirni tahlil qiladi
B) Baholash har kuni qilinadi, monitoring esa faqat loyiha oxirida o‘tkaziladi
C) Ikkalasi bir xil bo‘lib, faqat inglizcha terminlar turlicha
D) M&E faqat davlat loyihalarida bo‘ladi, xususiy turizm loyihalariga kerak emas

- “Logical framework” (Logframe) nimaga xizmat qiladi?
A) Maqsad–natija–faoliyat–indikator–taxminlar zanjiri orqali loyihani mantiqan bog‘laydi
B) Faqat dizayn va brendbook talablarini bir faylga jamlaydi
C) Faqat smeta bandlarini ko‘paytirib, xarajatni oqlashga yordam beradi
D) Faqat jamoa ro‘yxatini tuzib, kim qayerda ishlashini yozib qo‘yadi

- Indikatorlarning “SMART” bo‘lishi nimani anglatadi?
A) O‘lchanadigan va aniq indikatorlar bo‘lib, natijani tekshirish imkonini beradi
B) Faqat umumiy gaplar bo‘lsa ham yetarli, chunki sifatni raqam bilan o‘lchab bo‘lmaydi
C) Indikatorlar faqat rasmiy hujjat uchun, amaliy qarorga ta’sir qilmaydi
D) Indikatorlar faqat moliyaviy bo‘lishi kerak, boshqa turlar keraksiz

- Turizm loyihasida raqamli transformatsiya nimaga yordam beradi?
A) Ma’lumotga asoslangan qaror, avtomatlashtirish va mijoz tajribasini yaxshilashga
B) Faqat logotipni yangilash va ijtimoiy tarmoqda ko‘proq post qilishga
C) Faqat xodimlar sonini kamaytirish uchun majburiy jarayon hisoblanadi
D) Faqat IT bo‘limining ishi bo‘lib, biznes natijaga ta’sir qilmaydi

- Turizm loyihasida “data privacy” nega muhim?
A) Mijoz ma’lumotlari himoyasi reputatsiya va huquqiy risklarni kamaytiradi
B) Turizmda shaxsiy ma’lumot bo‘lmaydi, shuning uchun hech qanday talab yo‘q
C) Faqat yirik banklar uchun muhim, turistik agentliklarga taalluqli emas
D) Ma’lumotni himoya qilish o‘rniga ko‘proq reklama qilish muhimroq

178. Turizm loyihasida favqulodda vaziyatlar rejasining asosiy vazifasi qaysi?

A) Inqiroz paytida aniq rol, aloqa zanjiri va tezkor choralarni belgilab, zararlarni minimallashtiradi

B) Faqat marketing imijini yaxshilash uchun yoziladigan umumiy shiorlar to‘plamidir

C) Loyiha tugagandan keyin arxivga topshiriladigan, amalda ishlatilmaydigan hujjat hisoblanadi

D) Faqat moliyaviy hisobotdagi xarajatlar ro‘yxatini ko‘paytirishga xizmat qiladi

179.Turizm loyihasida krizis-kommunikatsiya nima uchun muhim?

A) Xabarlarni tez, aniq va bir xil kanalda berib, reputatsion zarar va vahimani kamaytiradi

B) Faqat reklama postlari sonini oshirish uchun kerak bo‘lgan texnik jarayondir

C) Loyiha jamoasi ichida gaplashmaslik, tashqi savollarga javob bermaslik strategiyasidir

D) Faqat konferensiya yakunida press-reliz yozish bilan cheklanadigan ish hisoblanadi

180.Turizm loyihasida **xizmat sifati standarti (service standard)**ning eng to‘g‘ri mazmuni qaysi?

A) Xizmat ko‘rsatish talablari va o‘lchovlarini belgilab, barqaror sifatni ta’minlaydigan mezonlar tizimi

B) Faqat logotip va brend ranglari bo‘yicha dizayn qoidasidir, xizmat jarayoniga ta’siri yo‘q

C) Xodimlar uchun intizomiy jazolar ro‘yxati bo‘lib, mijoz tajribasiga aloqasi bo‘lmaydi

D) Faqat turistlar soni ko‘p bo‘lsa standart yaxshi ishlaydi, kam bo‘lsa keraksiz hisoblanadi

181.Turizm loyihasi deganda nima tushuniladi?

A) Turizm sohasida ma’lum maqsadga qaratilgan, vaqtinchalik va noyob natija beruvchi faoliyat

B) Turistik korxonaning doimiy kundalik xizmat ko‘rsatish jarayoni va operatsion ishlari majmuasi

C) Faqat reklama kampaniyasi bo‘lib, xizmat yaratish va resurs boshqaruvi kirmaydigan jarayondir

D) Faqat davlat tomonidan amalga oshiriladigan, xususiy sektor qatnasha olmaydigan faoliyatdir

182.Loyiha boshqarishning asosiy maqsadi nima?

A) Resurslardan samarali foydalanib, belgilangan natijani muddat va cheklovlarda yetkazib berish

B) Har qanday holatda daromadni maksimal qilish, sifat va xavfsizlikni ikkinchi o‘ringa tushirish

C) Faqat xodimlar sonini oshirish orqali ishni ko‘paytirish, reja va nazoratni chetlab o‘tish

D) Loyiha hujjatlarini ko‘paytirish, natijadan ko‘ra rasmiyatchilikni ustun qo‘yish

183.Turizm loyihalarida manfaatdor tomonlar (stakeholderlar) kimlar?

A) Loyihaga ta’sir qiladigan yoki loyiha ta’siriga uchraydigan barcha shaxs va tashkilotlar

B) Faqat turistlar, chunki boshqa guruhlar loyihaning natijasiga ta’sir qilmaydi

C) Faqat davlat idoralari, chunki xususiy sektor turizm loyihalarida qatnashmaydi

D) Faqat mehmonxonalar, chunki turizm faqat joylashtirish xizmatidan iborat

184.Loyiha hayotiy siklining birinchi bosqichi qaysi?

A) Loyihani tashabbus qilish (initiation) va dastlabki asoslantirishni shakllantirish

B) Loyihani yopish (closure) va yakuniy hisobotni tayyorlash bosqichi

C) Monitoring jarayoni, chunki loyiha boshidayoq nazorat boshlanib ketadi

D) Baholash, chunki natija olinmasdan ham loyihani baholash mumkin

185.Turizm loyihasida risk nima?

A) Maqsadlarga salbiy yoki ijobiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan noaniqlik hodisasi

B) Loyiha foydasi bo‘lib, faqat ijobiy natijani anglatadigan ko‘rsatkichdir

C) Turistlar soni bo‘lib, faqat yuqori bo‘lsa risk deb hisoblanadi

D) Marketing strategiyasi bo‘lib, reklama bo‘lsa risk yo‘qoladi degan tushunchadir

186.Risklarni boshqarish jarayoni nimani o‘z ichiga oladi?

A) Risklarni aniqlash, baholash (ehtimol/ta’sir), javob rejalash va monitoring qilish

B) Risklar haqida gapirmaslik, chunki bu jamoa motivatsiyasini pasaytiradi

C) Risklarni ko‘paytirish orqali tezroq foyda olish va nazoratni soddalashtirish

D) Risklarni yashirish va faqat muammo yuzaga kelganda javob berish yondashuvi

187.Loyiha budjeti nima?

A) Loyihani bajarish uchun rejalashtirilgan xarajatlar va moliyaviy resurslar yig‘indisi

B) Korxonaning umumiy foydasi bo‘lib, loyiha xarajatlari bilan bog‘liq bo‘lmaydi

C) Soliq summasi bo‘lib, faqat davlatga to‘lanadigan majburiyatni anglatadi

D) Xodimlar oyligi bo‘lib, boshqa xarajat turlari budjetga kiritilmaydi

188.Turizm loyihalarida vaqtni boshqarish nimani anglatadi?

A) Ishlarni ketma-ketlik, muddat va resurslarga mos rejalab, belgilangan vaqtda yakunlash

B) Turistlarning dam olish vaqtini ko‘paytirish, loyiha jadvalini hisobga olmaslik

C) Reklama vaqtini uzaytirish, chunki marketing qancha ko‘p bo‘lsa loyiha shuncha tez bitadi

D) Muddatni nazoratsiz qoldirish, chunki ijodiy loyihalarda vaqtni o‘lchab bo‘lmaydi

189.Loyiha rejasi nima uchun zarur?

A) Ishlarni tizimli tashkil etish, resurslarni taqsimlash va nazorat mezonlarini belgilash uchun

B) Faqat hisobot topshirish uchun kerak bo‘lib, amaliy boshqaruvga ta’sir qilmaydi

C) Soliq to‘lash uchun majburiy hujjat bo‘lib, loyiha jamoasiga kerak emas

D) Faqat reklama qilish uchun tuziladi, ichki jarayonlar rejaga kiritilmaydi

190.SWOT-tahlil nimani aniqlaydi?

A) Kuchli va zaif tomonlar hamda tashqi imkoniyatlar va tahdidlarni tizimli baholaydi

B) Faqat daromadni hisoblab beradi, ichki va tashqi omillarni e’tiborsiz qoldiradi

C) Faqat xarajatlarni kamaytirish usullarini ko‘rsatadi, bozor sharoitini kiritmaydi

D) Faqat raqobatchilar nomini sanab chiqadi, strategik xulosa bermaydi

191.Turizm loyihasining muvaffaqiyati nimaga ko‘proq bog‘liq?

A) Rejalashtirish sifati, ijro nazorati va stakeholderlar bilan samarali boshqaruvga

B) Faqat ob-havoga, chunki iqlim yomon bo‘lsa hech qanday boshqaruv yordam bermaydi

C) Faqat turistlar soniga, chunki son bo‘lsa qolgan jarayonlar o‘zi hal bo‘ladi

D) Faqat reklama hajmiga, chunki marketing hamma muammoni yopib yuboradi

192.Loyiha menejeri kim?

A) Loyiha ko‘lam–muddat–xarajat–riskni boshqarib, natija yetkazib berishga mas’ul shaxs

B) Mehmonxona direktori bo‘lib, faqat joylashtirish xizmatini nazorat qiladigan rahbar

C) Turistik agent bo‘lib, faqat sotuv va bron qilish jarayonini yuritadigan xodim

D) Gid bo‘lib, faqat ekskursiya mazmunini tushuntiradigan mutaxassis

193.Loyiha monitoringi nimani anglatadi?

A) Reja bilan faktni solishtirib, jarayonni doimiy kuzatish va og‘ishlarni erta aniqlash

B) Loyihani to‘xtatish va keyin qayta boshlash bo‘yicha qaror chiqarish jarayoni

C) Loyihani reklama qilish, chunki ko‘proq post monitoring natijasini beradi

D) Loyiha yakunida hisobot yozib qo‘yish, jarayon davomida kuzatish shart emas

194.Turizm loyihalarida sifatni boshqarish nimaga xizmat qiladi?

A) Xizmat va natijalarni belgilangan standart hamda talabga mos qilib, qayta ishni kamaytirishga

B) Xarajatlarni oshirishga, chunki qimmat bo‘lsa sifat avtomatik yuqori bo‘ladi

C) Narxlarni pasaytirishga, chunki arzon narx sifatni kafolatlaydi degan yondashuvga

D) Xodimlar sonini kamaytirishga, chunki kam odam bo‘lsa jarayon osonlashadi

195.Loyiha yakunida odatda nima amalga oshiriladi?

A) Natijalarni qabul qilish, yakuniy baholash va rasmiy hisobot/lessons learned tayyorlash

B) Yangi loyihani darhol boshlash, avvalgi natijalarni tekshirmasdan davom etish

C) Faqat reklama kampaniyasini kuchaytirish, chunki loyiha tugagach marketing kerak bo‘ladi

D) Xodimlarni qisqartirish, chunki har bir loyiha yakuni shu bilan tugashi shart

196.Turizm loyihasida innovatsiya nima?

A) Yangi g‘oya, xizmat, jarayon yoki texnologiyani joriy etib, qiymat yaratish

B) Eski xizmatlarni bekor qilish, mijoz tajribasini hisobga olmasdan qisqartirish

C) Narxlarni oshirish, chunki qimmat narx har doim innovatsiya degani

D) Reklamani kamaytirish, chunki marketing bo‘lmasa innovatsiya kuchliroq ko‘rinadi

197.Loyiha resurslariga nimalar kiradi?

A) Inson resursi, moliyaviy mablag‘, vaqt, uskunalar va materiallar kabi omillar

B) Faqat pul mablag‘i, chunki qolganlari budjetda aks etmasa resurs hisoblanmaydi

C) Faqat xodimlar, chunki texnika va vaqt avtomatik tarzda yetarli bo‘ladi

D) Faqat bino va ofis jihozlari, chunki xizmat ko‘rsatishda odam omili ikkilamchi

198. Turizm loyihalarida marketingning vazifasi nima?

A) Mahsulotni bozorda joylashtirish, segment tanlash va talabni rag‘batlantirish orqali sotuvni qo‘llab-quvvatlash

B) Xarajatlarni oshirish, chunki ko‘p reklama bo‘lsa nazoratga ehtiyoj qolmaydi

C) Soliqni kamaytirish, chunki marketing soliq rejimiga bevosita ta’sir qiladi degan qarash

D) Loyiha muddatini uzaytirish, chunki marketing qancha ko‘p bo‘lsa loyiha shuncha davom etadi

199. Loyiha hujjatlari nima uchun kerak?

A) Talablar, qarorlar, o‘zgarishlar va mas’uliyatni rasmiylashtirib, nazorat va auditni ta’minlash uchun

B) Faqat reklama qilish uchun kerak bo‘lib, ichki boshqaruvga deyarli ta’sir qilmaydi

C) Faqat tekshiruv kelganda ko‘rsatish uchun, amalda boshqaruv hujjatlarsiz ham yuradi

D) Arxivni to‘ldirish uchun, chunki hujjatlar loyiha davomida ishlatilmaydi

200. Loyiha risklarini kamaytirishning eng samarali usuli qaysi?

A) Oldindan rejalashtirish, risk javob choralarini belgilash va zaxira (vaqt/budjet) yaratish

B) Riskni e’tiborsiz qoldirish, chunki muammolarni o‘ylash motivatsiyani pasaytiradi

C) Riskni oshirish, chunki katta tavakkal katta foyda beradi degan yondashuvni tanlash

D) Riskni yashirish, chunki muammo haqida gapirilmasa u paydo bo‘lmaydi degan qarash